АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__06.12.2010______ №  694-п

п. Новосергиевка

Об утверждении районной целевой

Программы «Совершенствование

организации питания учащихся в

общеобразовательных учреждениях

Новосергиевского района

на 2011–2013 годы»

В соответствии с постановлением  главы Новосергиевского района № 298-и от 29.06.2010 года «О разработке районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011-2013 годы»:

Утвердить   районную целевую программу «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011–2013 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

Районному отделу образования (Н.В.Стародубцевой):

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий районной целевой Программы (до 2013 года);

2.2. Осуществлять координацию и контроль за ходом реализации Программы в системе образования Новосергиевского района (до 2013 года).

Районному финансовому отделу (Л.Е.Пищикова) осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств в соответствии с программными мероприятиями.

Руководителям ОУ рекомендовать:

4.1. Реализовывать систему мероприятий Программы на период до 2013 года;

4.2. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий Программы в целях повышения качества организации питания учащихся, соответствующего современным требованиям.

Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Плужнову Л.А.

Постановление вступает в силу  со дня его принятия.

Глава района                                                                            С.В.Балыкин

Разослано: Плужновой Л.А., райфо, орготделу, прокурору, РОО.

Приложение

к постановлению

главы Новосергиевского района

от «_06__»_декабря_2010 г. №694-п_

Районная целевая программа

«Совершенствование организации питания учащихся

в общеобразовательных учреждениях

Новосергиевского района

на 2011–2013 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы

районная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011–2013 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы  постановление  главы Новосергиевского района № 298-и от 29.06.2010 года «О разработке районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011-2013 годы»:

Государственный заказчик программы

администрация муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области»

Основные разработчики Программы

районный отдел образования

Исполнители Программы

районный отдел образования;

МУЗ «Новосергиевская ЦРБ»;

общеобразовательные учреждения района

Цели Программы        сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений за счет увеличения охвата горячим питанием, повышения качества и безопасности питания; развитие системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений

Задачи Программы    совершенствование системы управления организацией школьного питания; модернизация материально-технической базыльных столовых, предприятий школьного питания;

обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах;

формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания

Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Срок реализации Программы

увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений до 95,5 процентов;

увеличение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих профессиональное образование, до 98,0 процента; увеличение количества общеобразовательных учреждений, внедривших новые формы организации питания, до 7 школ.

Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, до 70,0 процента

2011–2013 годы

Объемы и источники

финансирования

Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы из  бюджета составляет:

год –  415,7 тыс рублей

год –  415,7 тыс рублей

год –  415,7 тыс рублей

финансирование осуществляется в пределах средств, выделяемых исполнителями Программы на очередной финансовый год.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Совершенствование организации школьного питания является одним из важных направлений  районной системы образования, так как оно напрямую связано с сохранением здоровья детей.

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества питания обучающихся и воспитанников с 2008 года в районе реализуются: областная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях области на 2008–2010 годы», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2007 № 296-п, и муниципальная программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях района на 2008–2010 годы».

В рамках реализации данных программ осуществлен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на решение проблемы качественного и полноценного питания в школах, связанной с укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков здорового образа жизни.

Работа по исполнению  районной программы по совершенствованию организации питания школьников способствовала достижению определенных результатов: усовершенствовалась материально-техническая база школьных столовых, улучшились показатели качества и безопасности выпускаемой готовой продукции, обеспеченности образовательных учреждений препаратами для профилактической витаминизации, создана система повышения квалификации поваров школьных столовых. По сравнению с 2008 годом увеличился охват школьников горячим питанием с 88,4 до 93 процента в 2010 году. В общеобразовательных учреждениях района 100,0 процента учащихся 1–11 классов обеспечены всеми видами питания.

Вместе с тем существующие проблемы в организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях района продолжают оставаться актуальными. Несмотря на принятые меры, в ряде школ Новосергиевского района не решены вопросы реконструкции, ремонта старых и школьных пищеблоков,оптимизации рационов питания учащихся, расширения ассортимента выпускаемой продукции, доставки продуктов питания специализированным транспортом.

Устаревшее оборудование школьных пищеблоков не позволяет организовать питание школьников в соответствии с новыми технологиями приготовления пищи.

Для оснащения пищеблоков общеобразовательных учреждений района современным технологическим оборудованием необходимо выделение средств из  районного бюджета.

Ситуация с организацией питания в общеобразовательных учреждениях  района требует дальнейшего решения проблем с использованием программно-целевого метода с участием органов исполнительной власти и местного самоуправления, различных государственных и негосударственных учреждений, организаций, в том числе спонсоров, инвесторов и родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных учреждений.

Программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011–2013 годы» является комплексом первоочередных мер, направленных на поддержание имеющихся положительных результатов и совершенствование организации школьного питания.

2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основными целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений за счет увеличения охвата горячим питанием, повышения качества и безопасности питания, развитие системы школьного питания, основанной на принципах централизации и индустриализации.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

совершенствование системы управления организацией школьного питания;

модернизация  материально-технической  базы  школьных  столовых;

обеспечение качества  питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии;

формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания.

Срок реализации программы – 2011–2013 годы.

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение Программы, являются:

увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений до 95,5 процента;

увеличение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих профессиональное образование, до  98,0 процента;

увеличение числа общеобразовательных учреждений, внедривших новые формы организации питания, до 7 школ;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, до 70,0 процента.

Система индикаторов и показателей оценки эффективности Программы представлена в приложении № 1.

3. Перечень мероприятий Программы

Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих проблем.

Основные программные мероприятия предусматривают:

совершенствование системы управления организацией школьного питания (проведение мониторинга состояния здоровья, организации питания школьников, развитие конкурсного движения по выявлению лидеров в организации питания, реализация мер по обучению, переподготовке, повышению квалификации лиц, ответственных за организацию питания учащихся);

модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков (оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием, внедрение новых форм организации питания);

обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания (улучшение рациона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания, использование в рационе питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами);

совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания (реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового питания и формированию культуры питания среди учащихся школ и их родителей, публикование информационных материалов).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы в 2011–2013 годах составит   415,7 тыс. рублей ежегодно.

Источником финансирования являются средства муниципального бюджета.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учетом индекса цен.

Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников общеобразовательных учреждений, бюджетов муниципальных образований, средств спонсоров, частных инвесторов.

Перечень программных и объем финансирования по направлениям расходов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы.

6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет  разработчик –  отдел образования Новосергиевского района

Районный отдел образования несет ответственность за их качественное и своевременное исполнение, а также рациональное использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы отдел образования ежегодно представляет финансовому отделу отчет о расходовании средств Программы, по итогам года готовит информацию о результатах реализации Программы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы на заседании общественного Совета по образованию или Совета руководителей ОУ.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит совершенствовать систему школьного питания, улучшать состояние здоровья учащихся общеобразовательных учреждений.

В качестве наиболее значимых результатов реализации Программы рассматриваются:

а)	повышение эффективности системы организации питания за счет:
увеличения охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием до 95,5 процента;

увеличения удельного веса поваров школьных столовых, имеющих профессиональное образование, до 100,0 процента;

формирования конкурсной системы выявления лидеров в организации школьного питания;

б)	укрепление материально-технической базы предприятий школьного
питания, школьных столовых за счет:

увеличения числа общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, до 10 школ;

увеличения числа общеобразовательных учреждений, внедривших новые формы организации питания, до 7 школ;

в)	улучшение состояния здоровья учащихся общеобразовательных уч
реждений за счет:

организации качественного и сбалансированного питания; совершенствования научно обоснованного рациона питания для учащихся; увеличения удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания продукты, обогащенные микронутриентами, до 70,0 процента;

увеличения удельного веса общеобразовательных учреждений, осуществляющих «С»-витаминизацию третьих блюд, до 91,0 процента;

г) совершенствование системы просветительской работы по формированию культуры школьного питания за счет:

реализации комплекса мероприятий, образовательных программ по формированию культуры питания школьников, повышению гигиенической грамотности;

увеличения удельного веса педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания, до 68,0 процента.

Реализация Программы позволит повысить эффективность деятельности по совершенствованию организации школьного питания, будет способствовать проведению необходимой информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового питания среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных представителей).

Мониторинг эффективности реализации Программы осуществляет  районный отдел образования.

1

Приложение № 1

к районной целевой программе «Совершенствование организации питания   учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011–2013 годы»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации Программы

| № п/п 1. 2. 3. 4. 5. | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового 2010 года | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  | Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений | процентов от общего числа учащихся | 93 | 94 | 95 | 95,5 |
|  | Удельный вес поваров школьных столовых, имеющих профессиональное образование | процентов от общего числа поваров | 91 | 94 | 97 | 98 |
|  | Количество общеобразовательных учреждений, внедривших новые формы организации питания | единиц | 2 | 4 | 5 | 7 |
|  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | процентов от общего числа школ |  | 67 | 68 | 70 |

2

Приложение № 2

к районной целевой программе «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района на 2011–2013 годы»

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из районного бюджета

| № | Наименование | На- | Объем финансирования |  |  |  | Государствен- | Ожидаемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | правление расходов | (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  | ный заказчик и исполнители | результаты |
|  |  |  | всего за 2011– 2013 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  | Всего по Программе, – |  | 1247,1 | 415,7 | 415,7 | 415,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 3 4 1. Совершенствование сис |  |  | 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | темы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение дотацией на питание (4-59 на одного учащегося в течение учебного года) | В пределах сметы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | Районный отдел образования | увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений до 95,5 процента |

3

| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. 1.3. | Проведение контроля за состоянием здоровья учащихся общеобразовательных учреждений | - | - | - | - | - | МУЗ ЦРБ района | создание эффективной системы контроля за состоянием здоровья учащихся школ |  |
|  | Обеспечение контроля за организацией школьного питания со стороны органов, осуществляющих управление в сфере образования, и медицинского работника общеобразовательного учреждения | - | - | - | - | - | РОО, общеобразовательные учреждения | совершенствование форм и методов контроля за организацией питания учащихся общеобразовательных учреждений |  |
| 1.4. | Обеспечение контроля в школьном питании за выполнением физиологических норм и калорийности в соответствии с 10–12-дневным и перспективным меню | - | - | - | - | - | РОО | увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выполнение норм, ежегодно на 30 процентов |  |
| 1.5. | Развитие на объектах школьного питания системы эффективного производственного контроля качества и безопасности сырья и вырабатываемой пищевой продукции | - | - | - | - | - | общеобразовательные учреждения | увеличение охвата объектов школьного питания производственным контролем |  |
| 1.6. | Проведение мониторинга организации питания учащихся общеобразовательных учреждений | - | - | - | - | - | РОО, общеобразовательные учреждения | увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом организации питания, до 100 процентов |  |

5

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Заключение договоров с сельскохозяйственными предприятиями на поставку и хранение сельскохозяйственных продуктов для общеобразовательных учреждений с целью удешевления стоимости школьного питания | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО, экономический отдел администрации района | увеличение удельного веса сельскохозяйственных предприятий, участвующих в поставке продуктов питания в школьные столовые |  |
| 1.8. | Организация конкурсного движения по выявлению лидеров в организации школьного питания: проведение муниципального конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся общеобразо- | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО, общеобразовательные учреждения | активизация деятельности школ по развитию системы питания, внедрению новых форм организации питания обучающихся, воспитанников |  |

6

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вательных учреждений» |  |  |  |  |  | общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1.9. | Укомплектованность пищеблоков школьных столовых квалифицированными специалистами: поварами, технологами | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО общеобразовательные учреждения, предприятия школьного питания | увеличение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих специальное образование, до 100 процентов; |  |
| 1.10. | Систематическое повышение квалификации, прохождение курсовой подготовки и переподготовки работников системы школьного питания | - | - | - | - | - | Органы районного здравоохранения РОО, предприятия школьного питания | увеличение количества работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации, подготовки, переподготовки, ежегодно на 20 процентов |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Создание в муниципальных образованиях методических центров, работающих по проблеме совершенствования организации школьного питания | - | - | - | - | - | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | увеличение числа методических центров, площадок, работающих по проблеме совершенствования организации школьного питания, до 5 единиц |
| 1.12. | Участие в проведении областного семинара-совещания по теме «Школьное питание: доступность, качество, организация» | - | - | - | - | - | министерство образования Оренбургской области, РОО | повышение уровня информированности лиц, ответственных за организацию школьного питания |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений (капитальный, выборочный ремонт; увеличение посадочных мест в обеденных залах за счет реконструкции, расширения площадей; приобретение мебели для обеденных залов) | В пределах субсидирования общеобразовательных учреждений |  | Администрация района, РОО | увеличение числа общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу пищеблоков, до 5 школ |

9

| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Внедрение новых форм организации питания школьников (буфетно-раздаточные) |  | 1247,1 | 415,7 | 415,7 | 415,7 | РОО, общеобразовательные учреждения, предприятии школьного питания. | Увеличение числа общеобразовательных учреждений, внедривших новые формы организации питания, до 7 школ |  |
| 2.3. | Обеспечение выполнения условий доставки продовольственного сырья и продукции для школьных столовых | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО, предприятия школьного питания | увеличение процента школьных столовых, обеспеченных специализированными транспортными средствами, имеющими санитарный паспорт. |  |
|  | Всего по разделу |  | 1247,1 | 415,7 | 415,7 | 415,7 |  |  |  |

10

3. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Расширение ассортимента приготавливаемой продукции | - | - | - | - | - | РОО, предприятия школьного питания | увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений до 95,5 процента |  |
| 3.2 | Использование в рационе питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО, общеобразовательные учреждения, предприятия школьного питания | увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенных витаминами и микронутриентами |  |
| 3.3 | Проведение «С»-вита-минизации готовых блюд в школьных столовых |  |  |  |  |  | РОО, общеобразовательные учреждения | увеличение удельного веса учащихся, охваченных «С»-витаминизацией |  |

11

| 3.4 | Организация щадящего питания в детских организованных коллективах для детей, страдающих хроническими заболеваниями органов пищеварения и эндокринной системы | - | - | - | - | - | Администрация района, РОО, общеобразовательные учреждения, предприятия школьного питания | увеличение удельного веса учащихся, охваченных щадящим питанием, от числа нуждающихся, до процента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания

| 4.1 | Разработка и реализация образовательных программ по формированию культуры питания школьников |  |  |  |  |  |  | РОО, об-щеобразова-тельные учреждения | Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, реализующих программы по формированию культуры питания школьников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Реализация комплекса мероприятий по пропа ганде здорового пита ния и формированию культуры питания сре ди учащихся в общеоб разовательных учреж дениях и родителей (проведение семинаров, «круглых столов», «уроков здоровья», конкурсов др.) |  |  |  |  |  |  | Органы здравоохранения района, РОО, общеобразовательные учреждения | повышение уровня информированности участников образовательного процесса, родителей учащихся (законных представителей) |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | использование в работе пособия для учащихся «Азбука здорового питания для школьников» | - | - | - | - |  | - | РОО, общеобразовательные учреждения | повышение гигиенической грамотности, формирование навыков здорового питания учащихся общеобразовательных школ |  |